УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования  _______________  Л.П.Савина

«04»  сентября 2012г

План мероприятий по организационно-методическому сопровождению перехода в 2013 - 2014 годах

на ФГОС ООО  5 классов ОУ Тисульского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.1. | Формирование банка нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение учебного года | Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения |
| 1.2. | Приведение нормативной базы ОУ района в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Апрель - август 2013 г | Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения |
| 2. Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1. | Создание рабочей группы для координации подготовки к введению ФГОС ООО в ОУ | Октябрь 2011 г. | Управление образования |
| 2.2. | Проведение заседаний рабочей группы по планированию деятельности, разработке и реализации плана по подготовке к введению ФГОС ООО | Не реже 1 раза в квартал | МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района» |
| 2.3. | Участие в областных семинарах и совещаниях по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО (в том числе в дистанционном режиме) | По плану КРИПКиПРО | Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения |
| 2.4. | Деятельность базовых методических площадок по разработке программно-методического сопровождения перехода ОУ на ФГОС ООО по направлениям деятельности: - организация внеурочной деятельности обучающихся (Комсомольская СОШ); - нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО (Тисульская СОШ №1); - разработка методического сопровождения перехода ОУ на ФГОС ООО по предметным областям (Белогорская СОШ) | В течение учебного года | МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения |
| 2.5. | Формирование банка электронных образовательных ресурсов (электронные пособия, словари, справочные материалы и т.д.) | В течение учебного года | общеобразовательные учреждения |
| 2.6. | Формирование банка диагностических материалов по оценке уровня сформированности метапредметных результатов | В течение учебного года | МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения |
| 2.7. | Проведение анализа готовности ОУ к введению ФГОС ООО согласно карте самооценки. | Октябрь 2012, март 2013г. | МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения |
| 2.8. | Собеседование с руководителями ОУ по разработке проекта ООП ООО | Январь 2013г | Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района» |
| 2.9. | Тематический контроль «Деятельность администрации и педагогических коллективов по подготовке к введению ФГОС ООО» | Март 2013г | Управление образования |
| 2.10. | Заседание коллегии управления образования администрации Тисульского муниципального района «О готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО в 2013 – 2014 уч.году в 5 классах» | Апрель 2013г | Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района» |
| 2.11. | Изучение вопросов системы оценки метапредметных и личностных достижений учащихся основной школы, системно-деятельностных технологий и т.д. в рамках районных методических объединений | В течение учебного года | МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района» |
| 2.12. | Подготовка инструктивно-методического письма о порядке введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях района | Март 2013г | Рабочая группа |
| 2.13. | Организация работы постоянно-действующего семинара для заместителей директоров «ООП как основа реализации ФГОС» | Ноябрь 2012г, январь, март, май 2013г | Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района» |
| 3. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.1. | Обновление страниц на сайтах управления образования и ОУ, посвященных введению ФГОС ООО | Постоянно | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 3.2. | Публикации в средствах массовой информации о введении ФГОС ООО | Постоянно | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 3.3. | Разъяснительная работа с родителями обучающихся и представителями органов государственного общественного управления | Постоянно | Общеобразовательные учреждения |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 4.1. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС ООО | Сентябрь 2012г. Май 2013г | Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения |
| 4.2. | Повышение квалификации учителей, директоров, заместителей директоров общеобразовательных учреждений, методистов | В соответствии с графиком КРИПКиП РО | Управление образования, МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», общеобразовательные учреждения |
| 4.3. | Работа районных предметных групп учителей-предметников по разработке рабочей программы учителя в контексте ФГОС | В течение учебного года | МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района» |
| 4.4. | Индивидуальные консультации для руководящих и педагогических работников ОУ района по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО | В течение учебного года | МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района» |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 5.1. | Анализ перечня минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом вида и численности обучающихся в общеобразовательном учреждении | Октябрь 2012г | Общеобразовательные учреждения |
| 5.2. | Выбор учебно-методического обеспечения, соответствующего требованиям ФГОС и федеральному перечню учебников | Март – апрель 2013г | Общеобразовательные учреждения |
| 5.3. | Создание в ОУ условий для организации внеурочной деятельности в соответствии с СанПиН | В течение учебного года | Управление образования, общеобразовательные учреждения |
| 5.4. | Корректировка транспортных схем движения школьных автобусов с учетом организации внеурочной деятельности | Май 2013г | Управление образования, общеобразовательные учреждения, МАУ «Автотранспортное предприятие Тисульского района» |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 6.1. | Внесение в бюджет на 2013 год расходов, связанных с переходом на ФГОС ООО | Октябрь 2012г | Управление образования |
| 6.2. | Внесение изменений в положение об оплате труда ОУ с учетом введения ФГОС ООО | Июнь 2013г | Управление образования |