УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТИСУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

27.12. 2013 г.                                                                                                                    № 725

О подготовке к введению федерального

образовательного стандарта дошкольного образования

в образовательных учреждениях Тисульского муниципального

района, реализующих образовательную программу

дошкольного образования

В целях обеспечения качественной подготовки образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования,  к  введению ФГОС дошкольного образования  в 2014-2015 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Создать муниципальную рабочую группу по информационно-методическому сопровождению введения федерального образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (приложение 1).

- Утвердить план-график на 2014-2016гг. по подготовке к введению федерального образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Тисульского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования (приложение 2).

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник  управления образования                                               Л.П. Савина

Приложение 1

Список

рабочей группы по информационно-методическому сопровождению введения федерального образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Тисульского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования

| Тихомиров Сергей Викторович | - главный специалист управления образования, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы: |
| Осинцева Ирина Валентиновна | - методист МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», |
| Володина Ирина Геннадьевна | - методист МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», |
| Шубина Валентина Викторовна | - методист МБОУ ДПО «ИМЦ Тисульского района», |
| Коломыцева Татьяна Владимировна | - заведующая МАДОУ Тисульского детского сада № 2 «Лукоморье», |
| Ващук Людмила Сергеевна | - заведующая МБДОУ Тисульского детского сада № 5, |
| Вьюнова Ольга Витальевна | - заместитель заведующего по ВМР МБДОУ Тисульского детского сада № 4, |
| Беседина Елена Александровна | - старший воспитатель МБДОУ Тисульского детского сада № 3 «Радуга», |
| Потапенко Светлана Валерьевна | - старший воспитатель МБДОУ Комсомольского детского сада «Ромашка», |
| Лешукова Светлана Николаевна | - старший воспитатель МБДОУ Тисульского детского сада № 1 «Колосок», |
| Наволокина Марина Викторовна | - старший воспитатель МБДОУ Белогорского детского сада «Снежинка». |

Приложение 2

План-график

по подготовке к введению федерального образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Тисульского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2014-2015 гг.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Нормативно-правовое обеспечение |
| 1.1 | Приказ о создании муниципальной рабочей группы по информационно-методическому сопровождению введения федерального образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Декабрь 2013 | УО |
| 1.2 | Разработка муниципального план-графика на по подготовке к введению и реализации федерального образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Тисульского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Декабрь 2013 | УО, ИМЦ |
| 1.3 | Разработка план-графика работы образовательных учреждениях Тисульского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования по подготовке к введению и реализации федерального образовательного стандарта дошкольного образования | Январь 2014 | Руководители ОУ |
| 1.4 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | В течение 2014-2016гг. | ИМЦ, Руководители ОУ |
| 1.5. | Обеспечение сопровождения по подготовке образовательных учреждений, реализующих ОП ДО к проектированию и разработке ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО | В течение 2014-2015гг. | ИМЦ |
| 1.6. | Разработка муниципальной программы развития дошкольного образования с учетом проведения мониторинга готовности образовательных учреждений района к введению ФГОС ДО | Сентябрь 2014 | УО |
|  | 2. Организационное обеспечение |
| 2.1 | Создание в образовательных учреждениях района рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО | Январь 2014 | Руководители ОУ |
| 2.2 | Обеспечение деятельности муниципальной рабочей группы по информационно-методическому сопровождению введения ФГОС ДО | В течение 2014-2016гг. | УО, ИМЦ |
| 2.3 | Определение «пилотных площадок» по введению и реализации ФГОС ДО | Январь 2014 | УО, ИМЦ |
| 2.4 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС ДО | В течение 2014-2016гг. | ИМЦ, Руководители ОУ |
| 2.5 | Обеспечение изучения опыта введения и реализации ФГОС ДО в других регионах | В течение 2014-2016гг. | ИМЦ, руководители ОУ |
| 2.6 | Проведение мониторинга готовности образовательных учреждений района к введению ФГОС ДО | Август 2014, Январь 2015 | УО, ИМЦ |
|  | 3. Кадровое обеспечение |
| 3.1 | Составление плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников по введению и реализации ФГОС ДО | Январь 2014 | ИМЦ, Руководители ОУ |
| 3.2 | Направление руководящих и педагогических работников образовательных учреждений района на курсы повышения квалификации по вопросам, связанным с введением ФГОС ДО | В течение 2014-2016гг. | ИМЦ |
| 3.3 | Обеспечение непрерывного повышения квалификации руководящих и педагогических работников через организацию ПДС, конференций, консультаций и пр. | В течение 2014-2016гг. | ИМЦ |
| 3.4 | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | В течение 2014-2016гг. | ИМЦ, Руководители ОУ |
|  | 4. Информационно-методическое обеспечение |
| 4.1 | Изучение материалов по вопросу введения ФГОС ДО на совещаниях руководителей и в педагогических коллективах образовательных учреждений, реализующих ОП ДО, | В течение 2014-2016гг. | УО, ИМЦ, руководители ОУ |
| 4.2 | Информационно-разъяснительная работа среди родительской общественности о введении и реализации ФГОС ДО | В течение 2014-2015гг. | УО, ИМЦ, руководители ОУ |
| 4.3 | Обеспечение участия педагогических работников в семинарах, конференциях, методических объединениях по вопросам введения и реализации ФГОС ДО | В течение 2014-2016гг. | Руководители ОУ |
| 4.4 | Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений, реализующих ОП ДО, о ходе и результатах подготовки к введению и реализации ФГОС ДО | Июнь 2014, декабрь 2014 | УО, ИМЦ |
|  | 5. Финансово-экономическое обеспечение |
| 5.1 | Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | Декабрь 2014 | УО, ЦБСО Тисульского района |