- Типовая форма публичной отчётности о ходе достижения показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606

| № п.п. | № Указа Президента Российской Федерации | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Целевое (согласно Указу) | Плановое (установлено на 2014г.) | Фактическое (достигнуто по итогам 9 мес 2014г.) | Отклонение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 597 | Рост реальной заработной платы | проценты | управление образования администрации Тисульского муниципального района | 140-150 | 136 | 156 | +20 |  |
| 2 | 597 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области | проценты | управление образования администрации Тисульского муниципального района | 100 | 100 | 124,4 | +24,4 | За счет отпусков |
| 3 | 597 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в Кемеровской области | проценты | управление образования администрации Тисульского муниципального района | 100 | 100 | 91,8 | -8,2 |  |
| 4 | 599 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди) | проценты | управление образования администрации Тисульского муниципального района | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5 | 599 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей этого возраста | проценты | управление образования администрации Тисульского муниципального района | 70-75 | 55 | 55 |  |  |

- Типовая форма публичной отчётности по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596-606

| № п.п. | Реквизиты документа (указываются реквизиты документа, содержащего мероприятие – нормативный акт, поручение органа исполнительной власти и т.д.) | Наименование мероприятия (указываются наименования программ, «дорожных карт», направленных на достижение показателей) | Результат исполнения (указывается краткая информация о проделанной работе по исполнению мероприятия и достигнутых результатах на отчетную дату) | Дата исполнения мероприятия (запланированная) | Дата исполнения мероприятия (фактическая) | Финансирование, предусмотренное бюджетом Кемеровской области, млн. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Плановое (установлено на 2014г.) | Фактическое (достигнуто по итогам 9мес 2014г.) | Отклонение |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 |
| Рост реальной заработной платы |
|  | Постановление администрации Тисульского муниципального района от 30.05.2013г. №4-к | об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Тисульского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования» | показатель выполнен | 2018 | 2013 |  |  | - |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеровской области |
|  | Постановление администрации Тисульского муниципального района от 30.05.2013г. №4-к | об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Тисульского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования» | показатель выполнен | 2012 | 2012 |  |  | - |  |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области |
|  | Постановление администрации Тисульского муниципального района от 30.05.2013г. №4-к | об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Тисульского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования» | показатель выполнен | 2013 | 2013 |  |  | - |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди) |
|  | Постановление администрации Тисульского муниципального района от 30.05.2013г. №4-к | об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Тисульского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования» | показатель выполнен | 2016 | 2012 |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей этого возраста |
|  | Постановление администрации Тисульского муниципального района от 30.05.2013г. №4-к | об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Тисульского муниципального района, направленные на повышение эффективности образования» | показатель будет выполнен в 2017 году | 2020 |  |  |  |  |  |

Начальник  управления образования	 										О.В. Городилова

Исп.: Тихомиров С.В.

(838447) 2-31-42